江苏省建设项目实施阶段造价

控制指导规程

（征求意见稿）

二○○七年七月

建设项目实施阶段造价控制指导规程

目       录

1.  总则

2.  术语

3.  项目实施阶段造价控制的程序与内容

3.1  一般规定

3.2  造价控制阶段

3.3  各阶段造价控制工作程序

3.4  各阶段造价控制的工作内容

4.  项目实施阶段造价控制规划与细则

4.1  一般规定

4.2  项目实施阶段造价控制规划

4.3  项目施工阶段造价控制实施细则

5.  项目实施阶段造价控制的组织机构及其职责

5.1  一般规定

5.2  造价控制的组织机构建立和运行

5.3  造价控制工作人员的职责

6.  项目实施阶段造价控制方法与要求

6.1  一般规定

6.2  设计阶段造价控制的方法与要求

6.3  招标投标阶段造价控制的方法与要求

6.4  施工阶段的造价控制方法与要求

6.5  竣工结算阶段的造价控制方法与要求

7.  实施阶段造价控制实施效果评价

7.1  一般规定

7.2  考核评价实务

附表：

表1  工程设计限额分配表

表2  设计方案优化意见表

表3  对造价文件的审查意见表

表4  对招标过程有关文件的审查意见表

表5  工程造价控制月报

表6 （月/节点）进度款核验表（第   期）

表7  工程变更的造价审查意见表

表8  对费用索赔的审查意见表

表9 材料（设备）询价（定价）审查意见表

表10 江苏省工程造价咨询企业项目实施阶段实施效果评价表

1  总　　则

1、为了提高我省建设项目投资效益，有效控制工程造价，推行建设项目实施阶段造价控制管理方式，引导和规范我省造价咨询企业建设项目实施阶段造价控制行为，特制定本规程。

2、本规程适用于我省行政区域内的新建、扩建、改建等房屋建筑与市政基础设施项目实施阶段造价控制工作。

3、从事工程造价咨询的企业必须具备相应的造价咨询资质，并应在造价咨询资质等级范围内承接业务。

4、工程造价咨询企业提供造价咨询服务，应当与委托人签订书面工程造价咨询合同。合同中应明确工程造价咨询服务标的、双方的权利义务、责任等条款。

5、本规程所指的实施阶段是指项目从设计、招投标、施工到项目竣工决算各阶段。与之对应的实施阶段造价控制的内容包括：设计方案技术经济分析、限额设计、招标代理、工程量清单编制、施工现场签证、变更、合同管理、结算审核等。具体工作内容由委托人与受托人签订的造价咨询合同确定（）。

6、受托人根据合同委托工作内容、授的予工作权限，独立、公正、公平地开展造价控制工作，不得损害建设项目各方的合法权益。

7、造价控制工作必须严格遵守国家法律、法规和相关技术标准。

8、政府投资项目应通过招标方式择优选取造价咨询企业进行项目实施阶段造价控制。

9、实施造价过程控制管理方式的政府投资项目，其合同价款的约定、工程价款的结算(包括工程预付款、工程进度款、工程竣工价款结算)、工程价款的调整和索赔，应经工程造价咨询企业的审核，未经工程造价咨询企业审核签字的工程计量、工程价款调整和索赔文件不能作为工程竣工价款结算的依据。建设单位与承包单位之间与工程价款有关的联系活动应通过造价咨询企业进行。

2 术  语

建设项目

是指需要一定量的投资、按照一定的程序，在一定时间内完成，应符合质量要求的，以形成固定资产为明确目标的一次性活动。

项目实施阶段

项目实施阶段是指项目从设计、招投标、施工、到竣工决算各阶段。

建设项目实施阶段造价控制

指应用现代项目管理的理论和方法，对建设项目实施阶段进行造价规划、预测、确定和控制，使建设项目实施阶段的造价始终处于受控状态的管理活动。

项目负责人

由咨询企业法定代表人书面授权，具有同类工程相关专业知识及经验，负责咨询合同的履行，主持咨询业务工作，具有最终咨询成果文件和相关咨询成果文件签发权的造价工程师。

造价工程师

是指取得国家造价工程师执业资格证书并经注册的造价从业人员。

造价员

取得造价员执业资格证书并经注册的造价从业人员。

委托项目

在工程造价咨询合同中委托人约定由受托人进行造价控制的建设项目。

委托人

建设项目实施阶段全过程造价控制合同中由项目业主或授权建设单位代表的委托方。

受托人

建设项目实施阶段造价控制合同中，接受项目业主或授权建设单位代表的委托对指定项目进行造价控制的工程造价咨询企业。

咨询项目组

受托人派驻建设项目，负责履行建设项目实施阶段全过程造价控制合同的组织机构。

初步设计概算

初步设计概算是在初步设计阶段，在投资估算的控制下，根据初步设计图纸和有关规定，依据概算定额或概算指标及费用定额、现行市场人、材、机价格等概略计算的建设项目从立项开始到交付使用为止全过程所发生的全部费用的文件。

施工图预算

施工图预算，又称设计预算。它是在施工图设计完成后由设计单位或咨询单位采用工料单价法或综合单价法编制并确定的建筑安装工程预算造价的文件。

标底价

标底价是由招标单位自行编制或委托具有相应资质的工程造价咨询单位依据国家、省相关规定编制的反映工程造价一般水平的预算价。

投标价

投标人根据招标文件、招标工程的实际情况和投标人自身情况（管理、技术、成本控制）以及有关工程造价的计价依据编制的投标报价。

合同价

招标人与中标人根据中标价和招标文件，在工程项目承包合同中以固定价、可调价或成本加酬金（成本补偿合同）方式明确的承发包价格。

竣工结算

承包人按照工程承包合同约定完成了其所承包的全部工程，质量经验收合格并符合合同约定，发包人与承包人进行的最终工程价款结算。

竣工决算

建设单位或其委托有资质的咨询单位编制的反映建设项目实际造价和投资效果的文件，是竣工验收报告的重要组成部分。

工程变更

是指设计变更、进度计划变更、施工条件变更以及原招标文件和工程量清单中未包括的“增减工程”。

工程造价的确定

是指在工程建设的各个阶段，依据国家、省计价依据和市场信息，合理确定投资估算、概算、预算、合同价、竣工结算价、竣工决算价。

工程造价的控制

是指在优化建设方案、设计方案的基础上，在建设程序的各个阶段，采用一定的方法和措施把工程造价控制在合理的范围和核定的造价限额以内。

工程签证

按承发包合同约定，一般由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明(注：目前一般以技术核定单和业务联系单的形式反映者居多)。

工程进度款

是指在施工过程中，按逐月(或形象进度、或控制界面等)完成的工程数量计算的各项费用总和。

合同咨询

咨询企业对委托方与第三方签订的合同，就合同形式选取，条款内容的有效设定等提供全面评估咨询。

3 项目实施阶段造价控制的程序与内容

3.1  一般规定

3.1.1咨询人（造价咨询企业）应按照建设工程造价咨询合同（以下简称委托合同）约定的范围和内容执行本规程相关的规定与程序。

3.1.2咨询人、委托人、承包人和监理单位之间的工作程序和职责，应有书面规定并经各方确认签字后，在项目实施阶段造价控制过程中共同遵守。

3.1.3从事造价控制业务应参照建设部、国家工商行政管理局的《建设工程造价咨询合同》示范文本，签订建设项目造价咨询合同。合同中应明确造价控制的阶段、范围、内容、目标、责任、收费等相关事项。

3.1.4 咨询人接受委托后应编制项目实施阶段造价控制实施规划。

3.2　造价控制阶段

3.2.1设计阶段

自设计招标至完成施工图设计文件为止的阶段。

3.2.2招标投标阶段

受委托人委托拟订施工招投标发包方案至签订合同并完成合同备案阶段。

3.2.3施工阶段

自建设工程开工至竣工验收的阶段。

3.2.4竣工结（决）算阶段

1、竣工结算阶段：自承包人提交竣工结算资料至咨询人出具工程竣工结算审核报告；

2、竣工决算阶段：受委托人委托，咨询人根据约定编制项目竣工决算报告或竣工决算审核报告。

3.3各阶段造价控制工作程序

3.3.1 设计阶段的造价控制工作程序

1、了解和掌握建设项目基本概况，收集资料数据；

2、提出初步设计和施工图设计造价限额；

3、参与设计招标并协助设计人对设计方案比选和优化；

4、编制或审核初步设计概算、施工图预算，将投资额控制在目标值以内。

3.3.２招标投标阶段的造价控制工作程序

1、编制或审核招标文件中有关造价条款；

2、参加交底会及现场踏勘；

3、编制或审核工程量清单；

4、编制或审核标底或参考预算；

5、审查商务标；

6、参与合同谈判；

7、参与拟定合同价款的确定、调整、竣工结算等有关条款。

3.3.３施工阶段造价控制工作程序

1、根据建设项目实施阶段造价控制规划，制订建设项目施工阶段造价控制实施细则；

2、编制施工阶段资金使用计划；

3、根据实施细则开展建设项目施工阶段造价控制管理工作；

4、按时、分阶段形成建设项目造价咨询成果；

5、组织有关各方对阶段成果审定和签字确认；

6、阶段性成果资料的交接签收；

7、项目负责人提交项目施工阶段造价控制总结报告；

8、施工阶段造价控制成果资料的整理交接。

3.3.４竣工结（决）算阶段

1、竣工结算资料的接受以及其完整性、真实性和合法性的审查；

2、编制结算审核方案及相关准备工作；

3、出具竣工结算（决算）审核报告书；

4、审核资料收集归档；

5、项目负责人提交工程造价咨询总结报告；

6、委托人对咨询项目组进行评价、考核；

7、国有投资项目咨询成果文件及造价控制评价报告报项目所在地造价管理机构备案；

8、回访。

3.4 各阶段造价控制的工作内容

3.4.1 设计阶段

1、制定限额设计造价控制目标；

2、对设计方案进行技术经济指标分析以优化设计方案；

3、提出合理化的施工方案、施工方法的建议；

4、编制、审核概预算；

5、控制设计标准和规模在预定造价目标以内。

3.4.２招标阶段

1、策划建设项目招标方案、编制或审核招标文件；

2、编工程量清单或工程参考预算；

3、参加交底会及现场踏勘；

4、审查经济标（商务标）；

5、参与合同谈判，协助起草合同文本等。

3.4.３施工阶段

1、合理编资金使用计划；

2、审核与确定工程预付款；

3、审核与确定工程进度款；

4、审核与确定工程变更价款；

5、审核与确定工程索赔费用；

6、接受委托进行甲方指定分包工程（合同约定的专项分包大宗材料、设备的采购）招标，提供材料与设备询价等；

7、对资金使用情况进行偏差分析。

3.4.４竣工结（决）算阶段

1、编制或审核建设项目竣工结算；

胜千里确定工程进度成果审定和签字确认。0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000    2、编制 或审核建设项目竣工决算。

4 项目实施阶段造价控制规划与细则

4.1 一般规定

4.1.1　项目实施阶段造价控制应分别编制项目实施阶段造价控制规划和施工阶段造价控制实施细则。

4.1.2  项目实施阶段造价控制规划和实施细则的编制应针对项目的实际情况, 明确咨询项目组的工作目标, 确定具体的工作职责、程序、方法和措施，并应具有可操作性。

4.2 项目实施阶段造价控制规划

4.2.1项目实施阶段造价控制规划应在签订造价咨询委托合同后由项目负责人组织咨询项目组在咨询业务开始之前完成编制，并经造价咨询企业技术负责人审核批准，报送委托人。

4.2.2 项目实施阶段造价控制规划应依据下列资料编制

1、建设工程的相关法律、法规及规章；

2、与建设项目有关的标准、规范、文件、资料；

3、委托咨询合同以及与建设项目相关的审批文件和合同文件；

4、项目实施阶段造价控制咨询业务投标文件。

4.2.3  项目实施阶段造价控制规划一般包括如下内容

1、咨询业务概况

（1）工程项目名称

（2）项目规模

（3）投资估算及资金筹措

（4）建设地点及环境特征

（5）项目及咨询业务特点

（6）其他与咨询业务有关的相关情况

2、咨询业务工作范围

3、咨询业务工作内容

4、咨询质量目标

5、咨询业务工作依据、原则和标准

6、咨询工作计划

7、咨询项目组人员配置、专业分工和工作职责

8、造价控制的工作流程

9、造价控制方法和措施

10、对委托人的建议

4.3 项目施工阶段造价控制实施细则

4.3.1项目实施阶段造价控制实施细则应由专业造价工程师在项目实施前编制完成，经项目负责人审核批准后实施。

4.3.2 施工阶段造价控制实施细则应依据下列资料编制

1、建设工程的相关法律、法规及规章；

2、与建设项目有关的标准、规范、文件、资料；

3、建设工程所在地的有关定额、标准和计价依据；

4、项目实施工阶段造价控制规划。

4.3.3  施工阶段造价控制实施细则包括如下内容

1、工程项目概况；

2、咨询业务工作依据；

3、咨询业务工作的控制要点及目标要求；

- 土建咨询工作要点

- 安装咨询工作要点

- 装饰咨询工作要点

- 市政、园林绿化咨询工作要点

- 其他咨询工作要点

- 造价控制目标

- 咨询质量目标

- 咨询工作进度目标

4、针对本项目特点的控制细则；

5、造价控制方法和措施；

6、各阶段造价控制的程序流程图；

7、造价控制过程中应形成的控制文件。

5 项目实施阶段造价控制的组织机构及其职责

5.1一般规定

5.1.1项目实施阶段造价控制的咨询项目组的组织形式和规模，应根据委托合同约定的咨询工作范围、阶段、内容、服务期限、工程规模、技术复杂程度等因素确定。

5.1.2 项目实施阶段造价控制必须建立咨询项目组。大、中型咨询项目应当有专人常驻现场,其他项目应根据委托项目情况考虑是否。

5.1.3咨询项目组实行项目负责人负责制，并接受企业业务部门的指导、监督、检查和考核。

5.2 造价控制的组织机构建立和运行

5.2.1  咨询项目组的人员包括项目负责人、专业工程造价师和造价员。

项目负责人应由有三年以上实践工作经验的注册造价工程师担任；咨询项目组的专业配备、人员数量应满足咨询工作的要求。

5.2.2 项目负责人只宜担任一个大型项目或二个中型项目全过程造价控制委托合同的项目负责人工作，最多不得超过三项。

5.2.3  咨询人应于委托合同签订后十天内将咨询项目组的组织形式、人员构成以及对项目负责人的任命以书面形式通知委托人。当项目负责人需要更换时，受托人应事先征得委托人同意并书面告知。

5.2.4  根据造价咨询企业批准的“造价控制规划”，确定咨询项目组的任务和组织形式， 确定专职人员的工作岗位、职责、权限，制定目标责任考核、奖惩制度。

5.2.5 项目负责人应组织项目组成员熟悉咨询项目情况，遵守有关工程造价咨询的法规、规范、标准和指导规程，并检查执行情况和效果，加强控制与协调。

项目负责人根据项目组成员岗位责任制度对人员的责任目标进行考核和奖惩。

5.2.6  完成委托合同约定的造价控制的各项工作后咨询项目组即可解体。

5.３ 造价控制工作人员的职责

5.３.1  咨询企业技术负责人的咨询项目职责

1、监督咨询项目组遵守政府和行业主管部门有关工程造价咨询的法规、规范、标准和指导规程;

2、指导项目负责人运行企业质量保证体系，贯彻落实质量控制制度，保证咨询成果技术的可靠性、数据的准确性、结论的科学性和公正性;

3、主持项目咨询活动中重大技术和质量问题的研究和分析，提出解决方案;

4、负责对咨询项目成果可能给受托人或本企业带来的风险进行预测，负责对咨询成果技术经济方面的最终审核;

5、受总经理委托，可代表总经理签发项目咨询成果报告。

5.3.２  项目负责人的职责

（1）遵守政府和行业主管部门有关工程造价的法规、规范、标准和指导规程，执行企业规章制度;

（2）负责项目造价咨询的组织实施、专业间协调和质量管理工作，对项目组成员的执业行为进行管理;

（3）负责办理咨询项目委托合同的草拟，接收和验核委托人提供的资料;

（4）制定项目控制规划和批准施工阶段造价控制实施细则;

（5）动态掌握咨询项目实施状况，负责督促检查各咨询子项和各专业的进度，研究解决存在的问题;

（6）对咨询项目的咨询质量负责，监督专业审核人员/校核人员进行质量校核，负责对项目初步成果进行复核;

（7）编写咨询成果报告及总说明、总目录，确保成果文件格式规范、表述清晰和满足使用需要;

（8）负责咨询报告的送达,办理相关资料归还和移交手续,与委托人结算咨询费。

5.3.3 专业造价工程师的职责

（1）负责本专业的项目造价控制业务实施及其质量管理工作。

（2）遵守政府和行业主管部门有关工程造价咨询的法规、规范、标准和指导规程，执行企业规章制度。

（3）在项目负责人的领导下，组织本专业造价人员拟定项目造价控制实施细则，核查资料使用、咨询原则、计价依据、计算公式、软件使用等是否正确。

（4）动态掌握本专业项目造价控制实施状况，协调并研究解决存在的问题。

（5）组织编制本专业的咨询成果文件，编写本专业的成果文件说明和目录，检查成果文件是否符合规定，负责审核和签发本专业的成果文件。

5.3.4  造价员的职责

（1）依据业务要求，执行控制规划和实施细则，遵守行业标准与原则，对所承担的业务质量和进度负责。

（2）根据项目实施细则要求，开展本职工作，选用正确的业务数据、计算方法、计算公式、计算程序，做到内容完整、计算准确、结果真实可靠。

（3）对实施的各项工作进行自控，成果文件经校核后，负责进行修改；

（4）完成作业计划后及时整理，收集齐全咨询资料，交项目负责人或专人办理归档和移交归档手续。

（5）规范执业行为，遵守职业道德。

6 项目实施阶段工程造价控制方法与要求

6.1 一般规定

6.1.1项目实施阶段工程造价控制的方法对应于造价咨询委托合同中相应的阶段、程序与内容。

6.1.2项目实施阶段工程造价控制的工作内容应按照相应的程序和方法达到本规程要求的工作深度和标准。

6.1.3 全过程实施造价控制提倡推行从设计阶段、招标代理至竣工结（决）算。

6.2  设计阶段造价控制的方法与要求

6.2.1 协助委托人进行设计招标或设计方案竞选、签订设计合同。

１、协助编制设计招标文件，根据类似工程技术经济指标设定主要材料的设计用量控制要求；

2、审查投标方案的投资估算；

3、参与设计合同条款拟订，明确设计单位在设计阶段造价控制中应承担的责任和义务（使本阶段的造价控制需得到设计人员的支持和配合）。

6.2.2 根据本设计阶段工程造价控制的需要，收集和整理相关资料。

1、收集与造价控制有关的工程设计条件资料，一般包括：

（1）已经批准（备案或核准）的建设项目设计任务书或可行性研究报告；

（2）建设项目报建、报批的其它批准（备案或核准）文件；

（3）工程设计合同；

（4）与有关各方签订的与工程建设有关的协议及会议纪要；

（5）工程勘察成果及相关文件；

（6）项目建设地点的自然条件和施工条件资料；

（7）已经完成的阶段性设计成果文件。

2、收集工程造价计价依据资料，一般包括：

（1）项目所在地所涉专业计价定额、费用标准；

（2）项目所在地的人工、机械、材料、设备市场价格；

（3）有关设备、构配件、成品或半成品的运输、仓储等费用行情；

（4）有关进口关税、保险费率、汇率和银行贷款利率等情况；

（5）类似项目的设计、供货、施工合同价格和结算价格；

（6）类似项目的各种技术经济指标和参数；

（7）国家或地方政府建设和经济政策变化或调整情况；

（8）委托人按约定提供的项目相关技术经济文件。

6.2.3 根据已批准（备案或核准）的可行性研究报告或初步设计确定的投资总额组织实施限额设计。

1、限额设计目标的确定和投资分配

限额设计目标是根据批准（备案或核准）的可行性研究报告或初步设计确定的。受托人根据项目功能要求以及建设标准对已批准（备案或核准）的项目总投资进行分析，确定与设计有关的建筑安装工程投资作为限额设计目标。受托人一般按限额设计目标值的一定比例（如90%）作为设计限额指标进行下达，以保证限额设计目标的最终实现。

受托人根据已确定的限额设计目标对整个建设项目进行投资分解后，对各个单项工程、单位工程、分部分项工程的各个技术经济指标提出科学、合理、可行的造价控制额度，然后由设计项目总负责人配合，将控制额度分配到各设计专业（见表一：工程设计限额分配表），并对各设计专业人员进行交底。

2、及时调整限额设计目标和不合理的造价分配额度

限额设计实施过程中，若发现限额设计目标及造价控制额度不合理时应及时提出调整建议，形成合理的限额设计目标及造价控制额度。

3、贯彻落实所确定的造价控制额度，实现限额设计目标

受托人应根据限额设计的需要，不断对设计的关键部分、主要专业进行技术经济分析和造价对比。设计方案造价偏离控制值时，设计人员应及时调整方案，使各项造价控制分解值都得到落实，最终实现限额设计目标。

6.2.4 设计方案比选和设计优化。

1、分析不同专业设计造价控制重点

建筑设计造价控制重点；

结构设计造价控制重点；

设备设计造价控制重点；

装饰设计造价控制重点。

2、研究设计优化的方法

建筑设计的方案比选和设计优化；

结构设计的方案比选和设计优化；

设备设计的方案比选和设计优化；

装饰设计的方案比选和设计优化；

设备选型的比选和优化；

材料选用的比选和优化。

3、设计方案比选和设计优化的工作步骤

（1）熟悉和理解设计方案；

（2）编制各设计方案造价;

（3） 对各设计方案经济指标进行分析和比较；

（4） 综合功能、标准、技术和经济各要素，撰写造价分析比较报告，并提出对设计方案进行优化的意见和建议（见表二：设计方案优化意见表）；

（5）协助设计人员按设计优化的建议细化和完善设计方案。

6.2.5 初步设计概算的编制和审查。

1、初步设计概算的编制和审查方法（详见《江苏省建设工程造价编制及审核暂行办法》）。

2、分析初步设计概算与批准（备案或核准）的投资总额偏差原因，对各专业设计的经济性提出合理化建议。

6.2.6 施工图预算的编制和审查

1、施工图预算的编制和审查方法（详见《江苏省建设工程造价编制及审核暂行办法》）。

2、分析施工图预算与批准（备案或核准）的初步设计概算偏差原因，对各专业设计的经济性提出合理化建议（见表三：造价文件审核意见表）。

6.3　招标投标阶段造价控制的方法与要求

6.3.1招标投标阶段的造价控制一般要求

1、为做好招标阶段工程造价确定和控制工作，应收集包括项目勘察、设计、招标阶段形成的与造价相关的各种咨询成果文件、报告等资料，主要包括：

（1）勘察、设计、施工图文件，包括图纸及说明；

（2）适用的技术经济标准、规范和规程；

（3）类似项目的各种技术经济指标和参数；

（4）项目所在地的人工、机械和材料市场价格；

（5）有关设备、构配件、成品或半成品市场价格，运输、仓储等费用行情；

（6）有关进口货物关税、保险费、汇率和银行贷款利率等情况；

（7）类似项目的设计、供货、施工合同价格和结算价格；

（8）委托人按约定提供的项目相关其他技术经济文件；

（9）国家或地方政府建设和经济政策变化或调整情况。

2、咨询项目组应与委托人协商确定招标项目的标段划分，计价方法，材料、设备的采购方式以及合同计价形式。

3、咨询项目组应对招标文件中涉及工程量清单、计价方式等内容进行审核或确定。

4、咨询项目组应依据委托人所提供招标项目采用的技术要求，在招标文件中明确与工程造价有关的施工工艺、材料和设备等适用的规范标准、技术要求和质量等级。

5、不采用工程量清单计价规范或计价表计价的项目，咨询项目组应选用或自行编制统一的工程量计算规则。

6、咨询项目组经委托人认可，自行编制工程量计算规则的应遵循下列原则：

（1）应符合定义清晰、分界合理、计算准确和操作便捷的原则；

（2）应说明编制目的、适用范围，说明采用的计量单位、计算精度、计算说明以及计算依据；

（3）应使用法定计量单位和计算方式。

7、对招标过程各环节的审查意见表（见表四：招标过程有关文件审查意见表）。

6.3.2 编制与审核工程量清单的方法和要求

1、实行工程量清单计价规范计价的招标项目，咨询项目组应编制或审核项目工程量清单，并应符合下列要求：

（1）咨询项目组应收集有关招标项目造价基础资料，了解建设项目的现场自然条件和施工条件情况。

（2）工程量清单应反映拟建工程的全部工程内容，及为完成工程而实施的其他工作。

（3）工程量清单应做到项目齐全、内容完整、项目特征描述清楚、数量计算准确。

（4）工程量清单漏项不超过3%，工程量误差不超过3%，项目特征描述不准确或不完整项不超过总项的4%。

2、工程量清单应由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单和零星项目清单组成。

（1）分部分项工程量清单应确定项目名称及编码、描述项目特征及规定工作内容。分部分项实体工程名称、计量单位及相应数量应完整并明细清晰。

（2）措施项目清单应准确反映工程特点和所在地环境状况，以及招标要求。

（3）其他项目清单应包括暂定金额项目、工程保险费、总承包服务费等。

3、咨询项目组应审核暂估单价清单和主要工日、零星用工、甲供材料设备和机械台班清单。

4、咨询项目组可根据合同约定或委托人要求，完成钢筋翻样等用钢量计量工作。

6.3.3编制与审核工程标底

（一）工程量清单计价方式

按照国家统一的工程量清单计价规范，配合使用江苏省建筑、安装、市政工程计价表，费用计算规则和项目指引，由发包人提供工程量数量，承包人自主报价，按规定的评标办法确定合同价的计价方式。

1、标底编制的方法和要求

（1）标底编制应根据招标文件中的工程量清单和有关要求，施工现场实际情况，合理的常规施工方法以及按照省、市建设行政主管部门制定的有关造价计价办法进行编制。材料价格可参照市造价管理部门发布的信息指导价或按市场价取定。

（2）标底编制时应根据工程量清单提供的项目特征描述的内容套用计价表定额子目，子目套用要齐全。

（3）标底编制时应注意在套用定额子目时的工程量计算规则与清单子目的工程量计算规则的差异，在套用定额子目时要重新计算工程量。

（4）标底编制时应根据项目的特点，现场实际情况，合理的常规施工方法，充分考虑整个项目施工所需要的措施项目费用，不得少计和高估。

2、标底审核的方法和要求

（1）标底审核应根据招标文件，工程量清单计价规范及江苏省计价表和费用计算规则等。

（2）审核工程量计算是否正确。

（3）标底的各项取费是否正确。

（4）措施费用是否考虑齐全。

（5）套用定额子目时是否按清单特征描述内容套用齐全。

（二）计价表计价方式

按照江苏省计价表和费用计算规则，套用定额子目，计算出分部分项工程费，措施项目费，其他项目费，规费和税金的工程造价计价方式。其中人工、机械台班单价按省造价管理部门规定，材料价格可参照市造价部门发布的信息指导价或按市场价取定。

要求：1、标底编制的方法和要求

（1）按计价表计价方式编制标底时工程量按计价表的工程量计算规则按实计算，直接套用定额。

（2）按计价表计价方式编制标底时措施费部分应根据项目特点，现场实际情况，合理的施工方式，充分考虑整个项目施工所需的措施项目费用。

2、标底审核的方法和要求

（1）标底审核应根据招标文件，江苏省计价表和费用计算规则。

（2）审核工程量是否有误。

（3）标底的各项取费是否正确。

（4）措施费用、其他项目费、规费、税金是否考虑齐全。

6.3.4 投标报价分析

1、咨询项目组应对项目的投标报价进行分析。

2、咨询项目组对有效投标文件的投标报价分析应包括：

（1）判别投标人对招标文件商务条款的响应程度。

（2）检查工程量计算规则运用是否恰当以及工程量计算是否存在偏差。

（3）检查投标人的商务报价是否存在计算误差。

（4）检查总价与单价是否存在偏差，以及各投标报价中指定单价或限定单价的相符性。

3、投标分析应由总报价依次向单位工程、专业工程、分部工程和分项工程的项目综合单价或工料单价逐级展开。

4、咨询项目组应对投标人措施项目投标报价的相符性进行鉴别，其内容为：

（1）招标文件中的有关要求是否满足和保证。

（2）措施项目内容和价格与投标文件中的施工方案、工艺技术是否相一致。

5、咨询项目组应对投标人其他项目清单报价进行审核，其内容为：

（1）投标报价中的暂定金额、限定金额是否与招标文件要求相一致。暂定金额与限定金额按要求列入总价。

（2）总承包服务费和其他费用是否符合招标文件规定，取费是否合理。投标人是否承诺了其应承担的责任等。

6、咨询项目组对投标报价分析之后，对需要投标人补充和澄清的问题应逐一列出，并纳入分析报告。

7、咨询项目组完成并提供委托人的投标报价分析报告应包括：

（1）投标报价排序及比较。建设工程投标总报价排序分析表。

（2）分部分项工程量清单报价分析表。

①分部分项工程量清单报价分析表。

②分部分项工程量清单主要项目综合单价比较表。

（3）措施项目清单报价比较表。

（4）其他项目清单报价比较表。

（5）投标人需澄清、说明、补正的事宜。

（6）结论与建议。

6.3.5 投标澄清

1、咨询项目组应根据委托人要求，配合评标委员会，就投标文件中需要投标人作出澄清、说明和补正的有关工程造价方面的事宜提出意见或建议。

2、咨询项目组应按评标委员会的要求，完成具体的澄清、说明和补正工作。

咨询项目组在投标人澄清时，不得提出带有暗示性或诱导性问题，或向其明确投标文件中的遗漏和错误。

3、咨询项目组应协助评标委员会根据招标文件、投标文件、投标报价分析报告及投标澄清书面记录，分析投标报价偏差及合理性。

6.3.6 施工合同中有关工程造价条款的审核与要求

1、咨询项目组可根据委托人要求，参与建设工程施工合同洽谈。

2、咨询项目组应负责审核建设工程施工合同中与工程计量、计价、付款、变更费用、索赔费用、结算处理等内容相关的合同条款。

咨询项目组参与发包人与承包人合同谈判的，应配合对有关合同中造价控制的条款内容进行解释、说明。

3、咨询项目组应建议委托人在合同条款中对涉及工程造价的下列事项进行约定：

（1）约定合同计价形式。

（2）工程预付款的数额、支付时限及抵扣方式。

（3）工程进度款的支付数额、方式及时限。

（4）工程中发生变更时，工程价款的调整或索赔方式以及时限。

（5）发生工程价款纠纷的解决方法和程序。

（6）约定承担风险的范围及幅度以及超出约定范围和幅度的调整办法。

（7）工程竣工价款的结算确定、支付方式及时限。

（8 ）安全文明措施和保险费用。

（9）工期提前或延后和质量的奖惩办法。

（10）与履行合同、支付价款相关的担保事项。

（11）委托人对造价咨询企业在工程造价控制中的授权。

（12）施工单位在工程中必须遵守造价咨询企业造价控制的相关约定。

（13）造价咨询企业与监理企业在造价控制工作中的分工和权限约定。

前述条款也可适用于接受委托，仅提供合同文本的咨询服务。

6.4 施工阶段的造价控制方法和要求

6.4.1 实施准备

1、咨询项目组为做好施工阶段的工程造价确定和控制工作，应收集包括项目勘察、设计、施工招标阶段形成的与造价相关的各种咨询成果文件、报告等资料，并按合同约定要求委托人提供，主要包括：

（1）有关咨询项目的招标文件和投标文件。

（2）有关咨询项目的所有合同及其有效附件材料。

（3）全套设计文件，图纸会审及交底记录，图纸变更文件。

（4）投标报价分析报告及投标澄清文件。

2、咨询项目组应根据造价咨询合同约定的服务范围、内容等编制施工阶段造价控制实施细则。

3、咨询项目组应收集与项目合同相关的计价文件、计价依据和市场信息。

4、组织业主、施工单位、监理单位及有关单位代表召开首次现场协调沟通会议，明确各方工作职责、程序和要求并形成书面会议纪要，经各方签字确认后送达各方。

6.4.2工程款使用计划的编制与审核

1、 咨询项目组应根据约定并与委托人协商编制工程款使用计划，并作为项目施工阶段造价控制依据。

2、项目工程款使用计划编制依据

（1）已经签订的承发包合同及投标报价。

（2）已经委托人认可的施工组织设计。

3、工程款使用计划编制应包括下列步骤和内容

（1）工程造价的总目标值，即工程总造价控制目标。

（2）工程造价的分目标值，即单位工程造价控制目标。

（3）工程造价的明细目标值，即分部、分项造价控制目标。

（4）工程造价的进度目标值，即形象进度、时间节点造价控制目标。

4、工程款使用计划与发承包合同确定的工程款和支付方式应保持一致。

5、咨询项目组在工程变更较大的情况下，应及时对工程款使用计划进行调整。

6.4.3工程进度款的审核

1、咨询项目组应督促承包人及时提交工程进度款申请书，内容应包括：

（1）累计完成的合格分部分项工程费用。

（2）工程量清单中的措施项目费用。

（3）工程量清单中的其他项目费用。

（4）应付主要材料和设备费用。

（5）经咨询项目组审核，并经委托人认可的签证变更或索赔费用。甲供材料抵扣款的数额。

（6）其他费用。

2、咨询项目组在收到经现场监理工程师签证确认完成工程量和质量合格的初审工程进度款申请书后，应在规定的时间内进行验工计量，并根据发承包合同相关支付条款的要求完成审核工作，出具工程进度款付款建议书。

3、咨询项目组可接受委托，根据总包和分包合同要求协助审核专业分包工程进度款。

4、咨询项目组编制并提交委托人的工程进度款付款核验表（见表六：进度款核验表（第  期）），其内容包括：

（1）累计完成工程进度款

①已完合格工程累计工程量进度款、累计措施费用款、累计其他费用款。

②累计变更款。

③已付主要材料和设备款。

（2）累计建议付款额（含预付款）

（3）本次应付款额（累计建议付款额减累计已付款额）

6.4.4工程变更及签证的审核

1、咨询项目组应做好工程变更引起工程价款增减审核工作，工程变更实施前项目组应就工程变更对工程造价影响程度向委托人报告，供委托人决策。

2、审核工作前，咨询项目组应收集并验证工程变更资料，其内容包括：

（1）发包人发出的工程变更指令。

（2）设计单位提供的变更图纸及说明。

（3）承包人的变更实施方案。

（4）现场的签证资料。

（5）监理工程师的审核意见。

3、咨询项目组收到工程变更价款报告后，应在规定的时间内对变更和签证的实际完成量和变更价款进行审核（见表七：工程变更的造价审查意见表）。工程变更与签证在确定价款后规定的时间内当事人未提出变更工程价款报告，咨询项目组可予提醒。

4、工程变更引发价款申请，咨询项目组应根据发承包合同约定的方式进行计量、计价；发承包合同没有约定的，工程价款的确定可按照下列方法确定：

（1）工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据。

（2）由于工程量清单的工程数量有误或设计变更引发工程量增减，属合同约定幅度以内的，应执行原有的投标综合单价；属合同约定幅度以外的，其增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出，或由发包人督促承包人提供、咨询项目组审核，经发包人确认后，作为结算的依据。

6.4.5工程费用索赔

1、咨询项目组应按工程造价咨询合同的约定进行费用索赔事宜的处理。

2、咨询项目组在审核索赔费用时应首先验证当事人提供的索赔资料，验证内容应包括：

（1）索赔的理由及索赔事件发生时的有关证据。

（2）索赔的程序及其时效。

（3）索赔的依据。索赔依据包括：

①招投标文件、发承包合同及其附件，施工图、技术规范及工程施工组织设计等。

②相关的往来函件、会议纪要及备忘录等。

③施工记录、监理日记和工程签证单等有关文件。

④工程验收资料和相关技术鉴定报告。

⑤有关会计核算资料。

⑥建筑材料的采购、订货、运输、进场和使用等方面的凭证。

⑦同期项目所在地物价指数、工资指数。

3、咨询项目组收到索赔报告后，应在规定的时间内对索赔费用进行审核，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。

4、咨询项目组在处理费用索赔时，应按合同及其组成文件的解释顺序进行，并作出书面审核意见（见表八：费用索赔审查意见表）。

6.4.6 施工阶段的造价监控要点

1、核对标书预算，提出重点控制子项和控制方案。

2、做好咨询日记，对重点控制子项和重点隐蔽项目进行抽查和摄像（必要时附照片）。

重点子项包括：

（1）预算书、设计图纸与实际不符合或不明确的分部分项工程；

（2）采用新材料、新构造、新工艺、新技术的分部分项工程；

（3）地基、基础、梁、柱、板等重要隐蔽工程处；

（4）采用的重要技术措施，包括安全措施和文明施工措施，赶工措施和其它重要措施；

（5）重要的机械设备、运输、装载和起重设备；

（6）月头和月尾的代表性进度标志；

（7）大宗材料和特殊材料的进场验收、包装、保管状况。

3、涉及图纸、预算、合同等与实际情况不符处，均需填写现场审核签证书（必要时附照片）并经现场业主代表或监理工程师确认签证。

4、审核施工单位已完工程月报，按时报送业主。

5、编制咨询月报（见表五：工程造价控制月报）

咨询月报内容：

①本月施工进度情况，与投标书进度的差异及原因分析。

②本月完成工程量和投资额情况，与计划工程量差异及原因分析。

③图纸变更情况汇总。

④本月其它重大事项。

⑤验工月报汇总单。

⑥合理化建议。

6.4.7 材料与设备的询价

1、咨询项目组对材料和设备的询价结果应填表（见表九：材料（设备）询价（定价）审查意见表），供委托人决策参考。

2、咨询项目组询价应有充分依据，尽可能与所用材料的规格、质量、要求、数量匹配符合。确保所询价格能满足工程材料和设备的采购需要，特殊材料、重要材料和设备的询价结果应提供有效依据。

3、大宗材料询价应有三家以上。

4、价格的最后确定应以合同发包人的书面签证为准。

6.4.8 施工阶段造价控制报告书的编制和归档

1、项目负责人应编制项目跟踪审核报告书。报告书应包括以下内容：

（1）项目全程审核情况概述；

（2）项目结算汇总表；

（3）变更情况汇总表；

（4 ）项目合同执行情况分析，包括投资造价增减情况、原因分析；

（5）结算审核建议。

2、跟踪审核档案的验收和归档

（1）项目勘察、设计、施工招标阶段形成的与造价相关的各种咨询成果、报告等资料；

（2）工程资金使用计划报告；

（3）发承包合同，包括施工总包合同、专业分包合同以及发包人提供或指定的材料、设备供货合同；

（4）工程进度款付款建议书；

（5）工程变更与现场签证审核报告；

（6）工程费用索赔审核报告；

（7）成本分析与调整报告；

（8）工程竣工结算审核报告；

（9）在施工全过程与跟踪审核有关的所有其他相关原始资料和凭证；

（10）拍摄的影像资料光盘；

（11）咨询报告书。

归档验收的标准执行国家、省有关工程造价咨询档案立卷规则。

6.5竣工结（决）算阶段的造价控制方法和要求

6.5.1审核前的准备

1、项目负责人接受委托人送审的资料，填列《委托方提供资料清单》，办理资料交接手续。

2、委托人应提供具有真实性和合法性的下列资料：

（1）工程招标和投标文件，工程量清单；

（2）施工组织设计和施工进度计划；

（3）工程总承包合同，专业分包合同、补充合同或补充协议书；

（4）工程勘察和设计施工图纸，设计变更及说明，经有关单位签证的竣工图，工程竣工验收单及质量等级评定书；

（5）施工过程中有各方签证的设计变更签证单、会议纪要，与工程造价有关的隐蔽工程资料；

（6）盖有合同施工方单位公章、编制单位公章的工程结（决）算书；

（7）建设单位供料明细表，主要材料消耗分析表，材料差价调整计算明细表，工程量清单单价调整明细表，需要核实的施工单位采购的材料凭证；

（8）发包人付款明细表；

（9）合同发包方和监理认可签证的工程计划工期和实际工期；

（10）工程质量目标和工程竣工验收报告；

（11）其他有关工程造价调整的有效证明文件。

3、项目负责人制定审核实施细则，进行工作分工，明确审核人员的职责和工作进度。

4、参加审核的人员熟悉送审资料，进行施工现场勘察。必要时可召集委托方、建设单位、施工单位共同会商，就审核前有关问题达成明确意见，并形成书面的《工程结算审核会商纪要》，用以共同遵守。

6.5.2工程竣工结算审核

1、项目组接收工程竣工结算业务后，应在《工程造价咨询合同》约定的时间内对工程预付款、进度款、变更款和工程索赔款等作出最终审核，出具工程竣工结算审核报告。

2、审核内容主要包括以下方面：

（1）送审资料的完整性、合法性和充分性；

（2）计价方式是否符合合同约定，工程量清单计算是否符合规则；

（3）清单项目中人、材、机换算及计算结果是否准确；

（4）工程量调整是否有依据，是否符合招标文件要求、投标承诺和合同约定，计算结果是否准确；

（5）清单项目综合单价调整是否有依据，是否符合招标文件要求、投标承诺和合同约定；

（6）主要材料消耗量计算是否准确，材料价格是否与报价相符，价格调整是否有依据；

（7）甲供材料的品种、数量和结算是否正确；

（8）分包项目工程量的划分和结算是否正确；

（9）措施费用调整是否有依据，计费基数、取费标准、计算程序和计算结果是否正确；

（10）各种税金和规费计取是否符合税务和相关管理部门的规定；

（11）实际施工工期与合同工期比较，差异原因和责任及关键奖罚款；

（12）索赔和违约金支付的理由是否符合合同的约定或法规的规定，证据是否确凿、完整，费用计算是否正确；

（13）其他与工程造价有关的内容。

3、审核过程中遇有不明确或持有异议的问题，项目负责人应与委托人取得联系，会同建设单位、施工单位到施工现场查勘和取证。

4、审核人员依据送审资料、取证材料、会商纪要、建设行政主管部门制定的规则、工程造价管理部门的规定和《合同法》、《招标投标法》等国家的有关法规，对送审的工程预结算逐项进行审核，编制《工程审核计算书》和结算调整明细表征求意见稿，拟写初审意见，随同《咨询质量控制流程单》交项目负责人复核。

5、项目负责人复核同意后，将初审意见和征求意见稿交送委托人，由委托人送交建设单位和施工单位征求意见。

6、如委托人、或建设单位、或施工单位对初审意见有异议，项目负责人应要求委托人约时召集建设单位、施工单位、审核单位进行会商，充分听取各方意见，必要时可实事求是地对初审意见进行调整，以求达成共识。

7、对审核的结算达成一致意见后，项目负责人将审定意见和《工程造价咨询质量控制流程单》交咨询企业技术负责人进行最终审定。

8、委托人、建设单位、施工单位负责人和咨询单位技术负责人分别在《工程结算审定表》上签署意见，加盖公章。

9、承发包双方对工程造价咨询单位出具的竣工结算审核意见仍有异议的，可以向县级以上地方建设行政主管部门申请调解。调解不成的，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

6.5.3 出具竣工结算造价报告书

1、项目负责人草拟《工程结算造价报告书》。

2、《工程结算造价报告书》主要内容包括：

（1）委托人、建设单位、施工单位、设计单位、监理单位名称和委托事项；

（2）工程概况：工程名称，建筑面积，结构类型，层次或沿高，开工和竣工日期，工程质量评定等级等；

（3）审核范围；

（4）审核的依据，主要程序和方法，审核时间；

（5）审核项目负责人姓名及其执业资格证书号；

（6）送审工程决算金额，审定金额，核减（增）金额及其主要原因；

（7）核减、核增明细表，《工程结算审定表》及有关附件；

（8）有关审核的其他内容。

3、《工程结算造价报告书》由咨询企业负责人签发，编号后打印成文，并盖上项目负责人执业资格专用章和咨询单位公章。

4、《工程结算造价报告书》一式四份，咨询企业留存一份，送交委托人三份。由委托人将其中两份分别送交建设单位和施工单位，并办理送达手续。

5、向委托人退还必要的送审资料并办理交接手续。

6.5.4竣工结算审核资料归档

1、咨询企业按《归档法》的要求和行业主管部门有关档案管理的规定建立工程造价审核档案制度，并有专人负责档案管理。

2、竣工结算审核资料档案应包括下列主要内容：

（1）《工程结算造价报告书》正本原件和有签发人签发的底稿；

（2）《工程结算审定表》原件；

（3）盖有审核人员资格专用章的《工程结算审核计算书》和结算调整明细表；

（4）审核过程中获取的取证材料、会商纪要；

（5）《委托人送审资料清单》（包括签收和退还清单）；

（6）送审的工程结算书；

（7）工程招标和投标文件；

（8）工程施工承包合同或补充协议；

（9）工程竣工验收及质量评定表；

（10）《工程造价咨询合同》或司法鉴定委托书；

（11）《工程造价咨询质量控制流程单》；

（12）江苏省工程造价咨询企业企业项目实施阶段造价控制实施效果评价表；

（12）使用的《**地区工程造价信息表》第几期；

（13）其他需要存档的资料。

3、审核工作完成后，由专业审核人员将上列档案资料进行收集、整理，按本单位档案管理规定和立卷规则汇总组卷、编号，装订成册，统一管理。

6.5.5工程竣工决算的编制和审核

1、委托人要求编制项目竣工决算报告的应在委托咨询合同中约定由造价咨询企业与相关会计事务所共同完成。

2、咨询项目组应根据约定并与委托人协商编制项目竣工决算报告。

3、竣工决算报告应由竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表及工程造价对比分析等内容组成。

（1）项目竣工财务决算说明书包括：

①工程项目概况；

②会计帐务的处理、财产物资清理及债权债务的清偿情况；

③结余资金等分配情况；

④主要技术经济指标的分析、计算情况；

⑤工程项目管理及决算中存在的问题、建议；

⑥决算与概算的差异和原因分析；

⑦需要说明的其他事项；

（2）项目竣工财务决算报表包括：

①封面及目录；

②工程项目概况表；

③工程项目竣工财务决算表；

④工程项目交付使用资产总表；

⑤工程项目交付使用资产明细表。

（3）咨询项目组接受委托，仅提供竣工决算审核服务的，应编制决算审核报告，内容应包括：

（1）项目建设程序的合法性；

（2）项目资金来源情况及其使用情况；

（3）项目交付使用资产情况；

（4）未完工程项目情况；

（5）项目资金节余情况；

（6）项目的投资控制总结及其项目效益预测。

6.5.6受政府委托对工程竣工决算审计时的要求参照决算审核的方法和要求。

7 施工阶段造价控制实施效果评价

7.1   一般规定

7.1.1 受托人在依约实施并完成受托项目造价控制任务后，应对受托项目造价控制的工作和实施效果进行总结，在一个月内将总结报告提交委托人。

7.1.2 委托人应在收到受托人的项目造价控制总结报告后的一个月内完成评价和考核工作，以此作为对委托人进行奖惩的依据。

7.2  总结、考核评价实务

7.2.1 受托人提交的项目造价控制实施效果总结报告应是对项目实施情况的全面总结和自我评价。

7.2.2 项目造价控制实施情况总结报告的内容应与委托合同中委托的内容一致，内容应包括：

1 项目概况；

2 委托内容；

3 委托期限；

4 委托标的起始状况；

5 委托人要求受托人通过管理达到的管理目标；

6 受托人实施管理后达到的实际目标；

7 要求管理目标与实际目标的偏差值；

8 要求管理目标与实际目标产生偏差的原因分析；

9 要求管理目标与实际目标产生偏差的责任分析；

10 节约造价或超目标造价金额；

11 根据项目管理实施情况和合同约定应予奖惩的金额。

7.2.3 委托人应按时完成对受托人的受托项目进行考核，作出全面和客观的评价。评价的主要内容：

1、对项目造价控制规划和实施细则的编写质量的评价；

2、对咨询项目组的组织机构设置及人员配备情况的评价；

3、对本项目咨询人员服务态度及专业水平的评价；

4、对工程造价控制报告质量的评价。及时核定分阶段有关完工分部工程结算，对施工企业编制的结算、财务决算进行审核及核减情况评价。

5、对咨询项目组每月咨询月报质量的评价；

6、对各类变更及现场签证部分的造价控制。一是变更实施前对变更和签证费用（特别是隐蔽工程的工程量核定）进行计算和核定；二是分析变更的原因用可能引起的成本增减和成本增减的责任及变更的合法、合理性。

7、对咨询人员执行相关工作程序和工作制度情况的评价;

8、对本咨询项目的工作进度进行评价；

9、对咨询项目组咨询人员的职业道德进行评价；

10、对造价控制咨询合同的履行情况进行评价；

11、对造价控制达到的实际目标情况进行评价。一是对每月造价控制目标和实际发生额偏差进行分析情况；二是及时对偏差进行调整情况评价。

12、对材料、设备等采购合同的造价控制。在确保材料、设备的质量和满足使用功能的前提下，对材料、设备的合理性和价格提供的审核评估意见及合同跟踪管理情况评价。

7.2.4 对受托人的受托项目考核完成后，填写《江苏省工程造价咨询企业项目实施阶段造价控制实施效果评价表》（见表10）。

7.2.5  根据考核结果，依据委托人与受托人之间的委托合同，委托人应及时对受托人实行奖惩。