## Sheet1
合同签订注意事项
条款序号 | 条款名称 | 说明 | 依据 | 事先录入
第一部分 协议书
二 | 工程承包范围 | 应与招标文件和中标人的投标文件一致 | 招标投标法第四十六条
三 | 合同工期
| 竣工日期 | 建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；承包人已经提交验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期 | 法释〔2004〕15号第十四条
| 合同工期日历天数 | 应与中标工期一致 | 招标投标法第四十六条
四 | 质量标准 | 应与中标质量承诺标准一致 | 招标投标法第四十六条
五 | 合同价款 | 应与中标价一致 | 招标投标法第四十六条
十 | 合同生效
| 合同订立地点 | 采用书面形式订立合同，合同约定的签订地与实际签字或者盖章地点不符的，人民法院应当认定约定的签订地为合同签订地；合同没有约定签订地，双方当事人签字或者盖章不在同一地点的，人民法院应当认定最后签字或者盖章的地点为合同签订地 | 最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（二）第四条
| 本合同双方约定（ ）后生效 | 双方应该签字或者盖章 | 最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（二）第五条 | 双方签字、盖章
第三部分 专用条款
2 | 合同文件及解释顺序 |  |  | 按通用条款2.1执行
3.2 | 适用法律和法规 | 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及其他相关国家和地方法律、法规、规章 |  | 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及其他相关国家和地方法律、法规、规章
3.3 | 适用标准、规范的名称 | 现行有关建设工程的标准和规范、规程，现行建筑质量验收评定标准，施工图纸以及设计文件所载明的标准、规范、规程等 |  | 现行有关建设工程的标准和规范、规程；现行建筑质量验收评定标准，施工图纸以及设计文件所载明的标准、规范、规程等
| 发包人提供标准、规范的时间 |  |  | 由承包人自行解决
4.1 | 发包人对图纸的保密要求 | 发包人对图纸有保密要求的，应在本款写明要求的内容、保密费用及由谁承担 | 《建设工程施工合同示范文本应用指南》
二 | 双方一般权利和义务
5 | 工程师
5.2 | 监理单位委派的工程师 | 一般填写总监理工程师的姓名,采用招标方式确定监理单位的,总监理工程师应与中标人的投标文件一致 | 招标投标法第四十六条
| 发包人委托的职权 |  |  | 对本工程施工阶段的质量、进度、造价进行控制，以及对合同、安全、信息和现场进行管理
5.3 | 发包人派驻的工程师职权 | 不应与监理单位委派的工程师的职权有任何交叉 | 《建设工程施工合同示范文本应用指南》 | 负责主持施工现场的全面工作
7 | 项目经理 | 应与中标人的投标文件一致 | 招标投标法第四十六条
9.1（9） | 双方约定承包人应做的其他工作 | 1．施工企业应按泰政办发〔2006〕74号文缴纳农民工工资保证金；2．施工企业应按时足额支付建设劳务作业人员工资，不得拖欠和克扣 | 泰政办发〔2006〕74号 | 1．施工企业应按泰政办发〔2006〕74号文缴纳农民工工资保证金；2．施工企业应按时足额支付建设劳务作业人员工资，不得拖欠和克扣
13.1 | 双方约定工期顺延的其他情况 | 通常可约定的情形有:1．不可预见的地质情况造成工期延误；２．甲供材不能按时供应或甲供材不合格造成工期延误 |  | 1．不可预见的地质情况造成工期延误；2．甲供材不能按时供应或甲供材不合格造成工期延误
17.1 | 双方约定中间验收部位 |  |  | 按有关规范及规定要求执行
五 | 安全施工 | 1．建设单位与施工单位应当明确现场安全文明施工措施费用，以及费用支付计划、使用要求、调整方式等条款；2．建设单位应及时向施工单位支付现场安全文明施工措施费，开工前，应预付现场安全文明施工措施费不少于基本费的60%，其余基本费按进度在工程竣工前付清；3．施工单位应当确保现场安全文明施工措施费专款专用，在财务管理中单独列出现场安全文明施工措施项目费用清单备查;4．现场考评一般在单项工程完成工程量约70%后,依据施工单位的《泰州市建筑工程发承包计价手册》及书面申请，由工程所在地造价管理机构牵头组织现场核查打分，未经考评不得计取现场考评费；5．工程完工后，工程所在地建筑安全监督部门对整个施工过程现场管理情况进行综合评价，评价意见抄送造价管理机构；6．工程竣工后，施工单位持《泰州市建筑工程发承包计价手册》、施工合同、文明工地获奖证明、现场安全文明施工措施项目费用清单等考核文件到工程所在地造价管理机构办理测定手续，未经测定不得计取现场安全文明施工措施费 | 苏建价〔2005〕349号、泰建定〔2005〕16号、泰建价〔2006〕7号、泰建价〔200９〕4号 | 按招标文件
六 | 合同价款与支付
23 | 合同价款及调整
23.2 | 合同价款采用方式 | 应按与招标文件一致的原则从固定单价合同、固定总价合同、可调价格合同中明确一种(实行工程量清单招标的工程应采用固定单价合同，体现风险共担的原则) | 苏建价〔2005〕593号第四条、建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2008）第４.４.３条 | 固定单价合同、固定总价合同、可调价格合同
23.2（1）(2) | 采用固定单价合同、固定总价合同，合同价款中包括的风险范围 | 应与招标文件和中标人的投标文件一致 | 招标投标法第四十六条 | 按招标文件
| 风险费用的计算方法 | 应与招标文件和中标人的投标文件一致 | 招标投标法第四十六条 | 按招标文件
风险范围以外合同价款调整方法
| ①国家的法律、法规、规章和政策发生变化 | 以投标截止日前28天为基准日，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价的，应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定调整合同价款 | 建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2008） | 按招标文件
| ②综合单价的调整 | 若施工中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单项目特征描述不符的，发、承包双方应按新的项目特征确定相应工程量清单的综合单价，由承包人按照招标控制价的编制方法计算出该工程量清单的综合单价，然后按中标价与招标控制价的下浮比例对该综合单价进行下浮调整，经发包人确认后执行。 因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人按照招标控制价的编制方法计算出该项目的综合单价，然后按中标价与招标控制价的下浮比例对该综合单价进行下浮调整，经发包人确认后执行。 | 建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2008） | 按招标文件
| ③措施项目费的调整 | 因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，按原有措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人按照招标控制价的编制方法计算出该项目的措施费，然后按中标价与招标控制价的下浮比例对该措施费进行下浮调整，经发包人确认后调整 | 建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2008） | 按招标文件
| ④主要材料价格的调整 | 若施工期内市场价格波动超出一定幅度时，除招标文件另有约定，按江苏省建设厅文件苏建价〔2008〕67号《关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见》调整工程价款。调整方法为：当工程施工期间第一类主要材料价格上涨或下降幅度超过10%的部分由发包人承担或受益。当工程施工期间第二类主要材料价格上涨或下降幅度超过5%的部分由发包人承担或受益。当主要建筑材料的价格波动超过投标价格中的风险幅度时的材料价格调整办法：以泰州工程造价管理发布的材料指导价格为基准，差价为施工期同类材料加权平均指导价格与合同工期基准期（递交投标文件截止日期前28天）当月的材料指导价格的差额。施工期材料加权平均指导价=∑（每月实际使用量*当月材料指导价）/同类材料总用量，材料差价进综合单价进行调整；因承包人原因造成工期延误的，延误期间发生的材料价格上涨工程价款不得调整 | 建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2008）、苏建价〔2008〕67号 | 按招标文件
| ⑤合同价款的调整 | 工程价款调整报告应由受益方在14天内向合同的另一方提出，经对方确认后调整合同价款。调整因素确定后14天内，由受益方向对方递交调整工程款报告，受益方未在14天内提出工程价款调整报告的，视为不涉及合同价款的调整。收到工程价款调整报告的一方应在收到之日起14天内确认或提出协商意见，否则视为工程价款调整报告已经确认。经发、承包双方确定调整的工程价款，作为追加（减）合同价款与工程进度款同期支付 | 建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2008） | 按招标文件
24 | 工程预付款 | 1．预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度一般为合同价款的10-30%，预付款必须专用于本合同工程。2．现场安全文明施工措施费开工前应预付不少于基本费的60%，施工单位不得挪用现场安全文明施工措施费，应在财务管理中单独列出安全文明施工措施费用清单备查，确保专款专用 | 建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2008）、泰建价〔2006〕7号 | 按招标文件
25 | 工程量确认
（1） | 计量单位 | 计量采用《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)规定的计量单位 | 建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2008） | 按招标文件
（2） | 计算规则 | 工程量清单中的工程量计算规则按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)规定执行 | 建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2008） | 按招标文件
（3） | 计量周期 | 计量周期可采用分段或按月结算的方式 | 建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2008） | 按招标文件
（4） | 计量方法 | 1．工程计量时，若发现工程量清单中出现漏项、工程量计算偏差，以及工程变更引起工程量的增减，应按承包人在履行合同义务过程中实际完成的工程量计算。2．承包人应在每个月末或合同约定的工程段末对己完成的工程进行计量，向监理人（造价咨询企业）提交进度付款申请单、己完成工程量报表和有关计量资料。3．监理人（造价咨询企业）对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人进行共同复核。承包人应协助监理人或造价咨询企业进行复核并按监理人（造价咨询企业）要求提供补充计量资料。承包人未按监理人（造价咨询企业）要求参加复核，监理人（造价咨询企业）复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。4．监理人（造价咨询企业）认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。5．承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人（造价咨询企业）应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人（造价咨询企业）可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人（造价咨询企业）要求派员参加的，监理人（造价咨询企业）最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。6．监理人（造价咨询企业）应在收到承包人提交的工程量报表后的7 天内进行复核，监理人（造价咨询企业）未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款 | 建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2008） | 按招标文件
26 | 工程款（进度款）支付
(1) | 进度付款申请单包括的内容 | 承包人应在每个付款周期末，按监理人（造价咨询企业）批准的格式和约定的份数，向监理人（造价咨询企业）提交进度付款中请单，并附相应的支持性证明文件。进度付款申请单应包括下列内容：1．本周期已完成工程的价款；2．累计已完成的工程价款；3．累计已支付的工程价款；4．本周期已完成计日工金额；5．应增加和扣减的变更金额； 6．应增加和扣减的索赔金额；7．应抵扣的工程预付款；8．应扣减的质量保证金；9．根据合同应增加和扣减的其他金额；10．本付款周期实际应支付的工程价款 | 建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2008） | 按招标文件
(2) | 进度付款证书和支付时间 | 1．监理人（造价咨询企业）在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人（造价咨询企业）向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人（造价咨询企业）有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。2．发包人应在监理人（造价咨询企业）收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人应扣回的工程预付款，与工程进度款同期结算抵扣。3．监理人（造价咨询企业）出具进度付款证书，不应视为监理人（造价咨询企业）己同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。4．发包人未在收到进度付款申请单后的28 天内支付工程进度款，承包人应及时向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后延期支付。协议应明确延期支付的时间和从付款申请生效后按同期银行贷款利率计算应付款的利息。5．发包人未在收到进度付款申请单后的28 天内支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行时，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任 | 建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2008） | 按招标文件
(3) | 工程进度付款的修正 | 在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人（造价咨询企业）有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除 | 建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2008） | 按招标文件
七 | 材料设备供应
27.4（1） | 材料设备单价与一览表不符 | 由发包人承担所有价差 | 《建设工程施工合同示范文本应用指南》 | 由发包人承担所有价差
27.4（2） | 材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符 | 承包人可拒绝接收保管，由发包人运出施工场地重新采购 | 《建设工程施工合同示范文本应用指南》 | 承包人可拒绝接收保管，由发包人运出施工场地重新采购
27.4（3） | 承包人可代为调剂串换的材料 | 经发包人同意，承包人可代为调剂串换，由发包人承担相应费用 | 《建设工程施工合同示范文本应用指南》 | 经发包人同意，承包人可代为调剂串换，由发包人承担相应费用
27.4（4） | 到货地点与一览表不符 | 由发包人负责运至一览表指定地点 | 《建设工程施工合同示范文本应用指南》 | 由发包人负责运至一览表指定地点
27.4（5） | 供应数量与一览表不符 | 供应数量少于一览表约定的数量时,由发包人补齐；多于一览表约定数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地 | 《建设工程施工合同示范文本应用指南》 | 供应数量少于一览表约定的数量时,由发包人补齐；多于一览表约定数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地
27.4（6） | 到货时间与一览表不符 | 到货时间早于一览表约定时间，由发包人承担因此发生的保管费用；到货时间迟于一览表约定的供应时间，发包人赔偿由此造成的承包人损失，造成工期延误的，相应顺延工期 | 《建设工程施工合同示范文本应用指南》 | 到货时间早于一览表约定时间，由发包人承担因此发生的保管费用；到货时间迟于一览表约定的供应时间，发包人赔偿由此造成的承包人损失，造成工期延误的，相应顺延工期
27.6 | 发包人供应材料设备的结算方法 | 1．承包人退还甲供材料设备价款时，按发包人在招标文件中给定的材料设备价格（含采购保管费）除以1.01后退给发包人（1%作为施工单位的现场保管费）。2．领料量超出承包人在投标文件中所报数量时，超出部分的材料设备价款由承包人按照市场价格支付给发包人；领料量少于承包人在投标文件中所报数量时，节余部分的材料设备归承包人 | 苏建价〔2005〕593第六条 | 1．承包人退还甲供材料设备价款时，按发包人在招标文件中给定的材料设备价格（含采购保管费）除以1.01后退给发包人（1%作为施工单位的现场保管费）。2．领料量超出承包人在投标文件中所报数量时，超出部分的材料设备价款由承包人按照市场价格支付给发包人；领料量少于承包人在投标文件中所报数量时，节余部分的材料设备归承包人
八 | 工程变更 | 1．发承包双方应明确约定有效工程变更签证的认定原则；2．发包人应明确工程变更签证审批程序，指定变更签证金额不同时的审批人；3．签证单上必须有发包人代表、监理工程师、承包人（项目部）三方的签字和盖章，方可作为竣工结算的依据；4．签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班、价格和签证时间等；5．政府投资项目重大变更，需按基本建设程序报批后方可施工 | 苏建价〔2005〕593第八条、财建〔2004〕369第十条 | 1．签证单上必须有发包人代表、监理工程师、承包人（项目部）三方的签字和盖章，方可作为竣工结算的依据；2．签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班、价格和签证时间等；3．政府投资项目重大变更，需按基本建设程序报批后方可施工
33 | 竣工结算
(1) | 竣工结算编制单位、审核单位 | 工程竣工结算由承包人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询企业编制，由发包人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询企业核对 | 建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2008） | 按招标文件
(2) | 工程竣工结算编制依据 | 1 ． 建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2008）； 2 ．2004年《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》、《江苏省市政工程计价表》、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》； 3 ．2007年《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》、《江苏省建筑与装饰安装市政补充定额》； 4．2004年《江苏省施工机械台班费用定额》； 5．2000年《全国统一建筑安装工程工期定额》及省、市建设厅（局）有关调整规定； 6．2009年《江苏省建设工程费用定额》； 7．《关于调整建筑、装饰、安装、市政、修缮、仿古建筑及园林工程预算工资单价的通知》（苏建价〔2008〕66号）； 8．《关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见》（苏建价〔2008〕67号）； 9．《关于转发〈江苏省建设工程现场安全文明施工措施费计价管理办法〉的通知》（泰建定〔2005〕16号）、《关于加强建设工程现场安全文明施工措施费计价管理的通知》（泰建价〔2006〕7号）； 10．转发江苏省建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)贯彻意见的通知； 11．材料价格：《泰州工程造价管理》发布的指导价，《泰州工程造价管理》没有指导价的按市场价； 12．建设工程设计文件及相关资料； 13．招标文件、工程量清单及其补充通知、答疑纪要； 14．与建设项目相关的标准、规范、技术资料； 15．施工合同； 16．工程竣工图纸及资料； 17．双方确认的工程量； 18．双方确认追加（减）的工程价款； 19．双方确认的索赔、现场签证事项及价款； 20．投标文件； 21．其他资料 | 建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2008） | 按招标文件
（3) | 分部分项工程费的计算 | 分部分项工程费应依据双方确认的工程量、合同约定的综合单价计算；如发生调整的，以发、承包双方确认调整的综合单价计算 | 建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2008） | 按招标文件
（4） | 措施项目费的计算 | 措施项目费应依据合同约定的项目和金额计算；如发生调整的，以发、承包双方确认调整的金额计算，其中安全文明施工费应按《江苏省建设工程费用定额》（2009年）、泰建定〔2005〕16号、泰建价〔2006〕7号文件的规定执行 | 建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2008） | 按招标文件
（5） | 其它项目费的计算 | 1.计日工应按发包人实际签证确认的事项计算； 2.暂估价中的材料单价应按发、承包双方最终确认价在综合单价中调整；专业工程暂估价应按中标价或发包人、承包人与分包人最终确认价计算； 3.总承包服务费应依据合同约定金额计算，如发生调整的，以发、承包双方确认调整的金额计算； 4.索赔费用应依据发、承包双方确认的索赔事项和金额计算； 5.现场签证费用应依据发、承包双方签证资料确认的金额计算； 6.暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额计算，如有余额归发包人 | 建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2008） | 按招标文件
（6） | 规费和税金的计取 | 规费和税金应按《江苏省建设工程费用定额》（2009年）的规定计算 | 《江苏省建设工程费用定额》（2009年） | 按招标文件
（7） | 竣工结算书完成时间 | 承包人应在提交竣工验收报告前编制完成竣工结算书，并在提交竣工验收报告的同时将竣工结算书递交给发包人。承包人未在提交竣工验收报告时递交竣工结算书，经发包人催促后仍未提供或没有明确答复的，发包人可以根据已有资料办理结算 | 建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2008） | 按招标文件
（8） | 竣工结算核对 | 1.工程完工后，发、承包双方应按《建设工程价款结算暂行办法》（财建〔2004〕369号）规定的时间办理工程竣工结算：500万元以下，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天；500万元－2000万元，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天；2000万元－5000万元，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天；5000万元以上，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天，建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认后15天内汇总，送发包人后30天内审查完成。结算核对时间含发包人委托工程造价咨询企业核对的时间。同一工程竣工结算核对完成，发、承包双方签字确认后，禁止发包人又要求承包人与另一个或多个工程造价咨询人重复核对竣工结算。 2.发包人或受其委托的工程造价咨询人收到承包人递交的竣工结算书后，在28天内，不核对竣工结算或未提出核对意见的，视为承包人递交的竣工结算书已经认可，发包人应向承包人支付工程结算价款。承包人在接到发包人提出的核对意见后，在28天内，不确认也未提出异议的，视为发包人提出的核对意见已经认可，竣工结算办理完毕。 3.发包人应对承包人递交的竣工结算书签收，拒不签收的，承包人可以不交付竣工工程。承包人未在提交竣工验收报告时递交竣工结算书的，发包人要求交付竣工工程，承包人应当交付 | 财建〔2004〕369号、建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2008） | 按招标文件
（9） | 竣工结算备案 | 竣工结算办理完毕，发包人应将竣工结算书报送工程所在地工程造价管理机构备案。竣工结算书作为工程竣工验收备案、交付使用的必备文件 | 建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2008） | 按招标文件
（10） | 竣工结算价款支付 | 竣工结算办理完毕，发包人应在竣工结算书确认后15天内向承包人支付工程竣工结算价款 | 建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2008） | 按招标文件
（11） | 竣工结算价款不及时支付 | 发包人未在竣工结算书确认后15天内向承包人支付工程结算价款的，承包人可催告发包人支付结算价款。如达成延期支付协议的，发包人应按同期银行同类贷款利率支付拖欠工程价款的利息。如未达成延期支付协议，承包人可以与发包人协商将该工程折价，或申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿 | 建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2008） | 按招标文件
十 | 违约
35.1 | 本合同中关于发包人违约的具体责任如下（4处） | 当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失” | 合同法第一百一十四条、最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（二）第二十八、第二十九条
35.2 | 本合同中关于承包人违约的具体责任如下（3处） | 当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失” | 合同法第一百一十四条、最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（二）第二十八、第二十九条
37 | 争议 |  |  | 1 泰州市
十一 | 其他
41.3 | （1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为 | 银行保函 |  | 按招标文件
| （2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为 | 银行保函 |  | 按招标文件
| （3）农民工工资支付担保,担保方式为 | 应明确约定农民工工资支付担保，工资支付担保方式可从下列方式中选择一种：采用开户银行出具保证函、专业担保公司出具担保书、商业银行开设专户储存保证金，若施工单位不能按时足额支付工资时从其保证金中划支或担保人支付 | 泰政办发〔2006〕74号第五条、第十二条、第十三条
附件3：房屋建筑工程质量保修书
二 | 质量保修期限 | 在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：1．基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外外墙面的防渗漏，为5年。3．传热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。建设工程施工合同中约定的正常使用条件下工程的保修期限低于法律、行政法规规定的最低期限，当事人要求确认该约定无效的，人民法院应予支持 | 建设工程质量管理条例、江苏省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的意见第六条